ENJOY PRODUCCIONES

Backlog de Desarrollo — Sistema de Gestión Integral

Julio 2025

| Fase | Tareas | Duración | Inversión | Excel que reemplaza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP Excel → Sistema | 39 tareas | ~11 semanas | USD 3.500 | Egresos, Cajas, Horas, Facturas |
| Fase 2 — Gestión Comercial | 19 tareas | ~7.5 semanas | USD 2.500 | Presupuestos, Cortesías |
| Fase 3 — Control y Análisis | 14 tareas | ~5.5 semanas | USD 1.800 | Reportes manuales |
| Fase 4 — Multimedia | 13 tareas | ~5.5 semanas | USD 1.800 | Discos externos |
| TOTAL | 85 tareas | ~30 semanas | USD 9.600 | Todos los Excel actuales |

| 🔴 Alta prioridad | 🟡 Media prioridad | 🟢 Baja prioridad | Tipos: Backend ¦ Frontend ¦ Full ¦ DevOps |
| --- | --- | --- | --- |

FASE 1 — MVP — Excel → Sistema Objetivo: que el equipo abandone los Excel actuales y opere 100% desde el sistema. Reemplaza: Egresos, Cajas 2026, Horas y vales, Facturas, Proveedores. Duración estimada: ~11 semanas ¦ Inversión: USD 3.500

| ID | Descripción de la tarea | Módulo | Prioridad | Estimado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | Diseñar nuevo schema Prisma completo Entidades: Rubro, Empleado, Jornada, Liquidacion, Anticipo, TransferenciaEvento. Modificar Evento, Egreso, Caja. | Schema | Alta | 3 días | Backend |
| F1-02 | Migración de datos existentes Script de migración desde el schema demo al nuevo schema sin perder datos de prueba. | Schema | Alta | 2 días | Backend |
| F1-03 | Seed actualizado para nuevo schema Actualizar seed.ts y seed-demo.ts para el nuevo modelo de datos. | Schema | Alta | 1 día | Backend |
| F1-04 | Implementar 5 roles: Admin, Producción, Administración, Tesorería, Consulta Reemplazar los 3 roles actuales. Actualizar middleware requireRole en todas las rutas. | Auth | Alta | 2 días | Backend |
| F1-05 | UI de gestión de roles en Configuración Actualizar pantalla de usuarios con los 5 roles nuevos y descripción de permisos. | Auth | Alta | 1 día | Frontend |
| F1-06 | Extender modelo Evento con nuevos campos Agregar: tipo (Cliente/Interno), provincia, ciudad, logo, color, proyecto_id. Ampliar a 7 estados. | Eventos | Alta | 1 día | Backend |
| F1-07 | Actualizar formulario de evento en UI Nuevos campos: tipo, provincia, ciudad, color picker, upload de logo. | Eventos | Media | 2 días | Frontend |
| F1-08 | Vista macro cross-evento de movimientos Pantalla global con todos los movimientos filtrable por evento, fecha, tipo, rubro. Reemplaza la vista de solo-por-evento. | Eventos | Alta | 3 días | Frontend |
| F1-09 | ABM de Rubros configurables Modelo Rubro: nombre, categoría, unidad, costo_estimado, proveedor_sugerido, activo. CRUD completo. | Egresos | Alta | 2 días | Backend |
| F1-10 | Refactorizar Egreso: de tabs fijas a rubros Eliminar tab_numero fijo. Agregar rubro_id, presupuesto, costo_real, IVA, estado_egreso, fecha_pago, responsable. | Egresos | Alta | 3 días | Backend |
| F1-11 | Estados por egreso (Pendiente/Cotizando/Confirmado/Pagado/Cancelado) Enum EstadoEgreso. Transiciones de estado con validaciones. | Egresos | Alta | 1 día | Backend |
| F1-12 | UI de egresos por rubro con presupuesto vs real Nueva tabla de egresos agrupada por rubro. Columnas: presupuesto, real, diferencia (%), estado, proveedor, adjunto. | Egresos | Alta | 4 días | Frontend |
| F1-13 | Adjuntos por línea de egreso Cada fila de egreso puede tener archivos adjuntos (PDF, imagen). Vinculado al repositorio documental. | Egresos | Media | 2 días | Full |
| F1-14 | Importador Excel actualizado para nuevo modelo de egresos Actualizar excelParser.ts para mapear columnas del Excel al nuevo schema de Rubro. | Egresos | Media | 2 días | Backend |
| F1-15 | Tipos de ingreso configurables con estados por fila Reemplazar tabs fijas por tipos configurables. Agregar estado: Pendiente/Facturado/Cobrado/Cancelado. | Ingresos | Alta | 2 días | Backend |
| F1-16 | UI de ingresos con estados y tipos configurables Actualizar IngresoTable con columna de estado, tipo dinámico y filtros. | Ingresos | Alta | 2 días | Frontend |
| F1-17 | Extender ficha de proveedor Agregar: nombre_fantasia, condicion_iva, banco, CBU, alias. Ficha completa con todos los datos del form de Google. | Proveedores | Alta | 1 día | Backend |
| F1-18 | Importador de proveedores desde Excel (Google Form) Leer Proveedores-datos.xlsx y crear/actualizar proveedores masivamente. | Proveedores | Media | 2 días | Backend |
| F1-19 | Historial completo en ficha de proveedor Ver todos los eventos, facturas, pagos y montos históricos del proveedor en una sola pantalla. | Proveedores | Media | 2 días | Frontend |
| F1-20 | Refactorizar Caja: de por-evento a empresa-wide CuentaBancaria deja de requerir evento_id (ahora opcional). Agregar campo responsable (FK a Usuario). | Caja | Alta | 2 días | Backend |
| F1-21 | Multi-cajero: asignar responsable por movimiento de caja Cada MovimientoCaja tiene responsable_id. Filtros por cajero (Dani, Male, Gus, Flor, Vicky, Mili, Pipa). | Caja | Alta | 2 días | Backend |
| F1-22 | Campo tipo_gasto en MovimientoCaja Enum o string libre: EVENTO, COWORKING, OFICINA, OTRO. Filtro para generar reporte de coworking. | Caja | Alta | 1 día | Backend |
| F1-23 | UI de caja empresa-wide con filtros por cajero y tipo Vista global de todas las cajas. Selector de cajero, selector de tipo_gasto, rango de fechas. | Caja | Alta | 3 días | Frontend |
| F1-24 | Reporte de coworking: filtrar y dividir en tercios Filtrar por tipo_gasto=COWORKING, agrupar por empresa (3), mostrar el tercio de cada una. Exportable a Excel. | Caja | Alta | 2 días | Full |
| F1-25 | Modelo Empleado completo nombre, apellido, DNI, CUIT, mail, teléfono, CBU, alias, categoría, valor_hora, valor_hora_extra, estado. | RRHH | Alta | 2 días | Backend |
| F1-26 | ABM de empleados con importador desde Excel CRUD completo. Importar desde Horas-y-vales.xlsx (datos de encabezado por empleado). | RRHH | Alta | 2 días | Full |
| F1-27 | Carga de jornadas por empleado Campos: evento_id, fecha, convocatoria, hora_ingreso, hora_salida, horas_normales, horas_extras, descripcion. | RRHH | Alta | 2 días | Backend |
| F1-28 | UI de carga de jornada (vista empleado) Pantalla simple para que el empleado cargue su jornada diaria: evento, hora desde-hasta, descripción. | RRHH | Alta | 2 días | Frontend |
| F1-29 | Flujo de aprobación de jornadas (Pendiente → Aprobada/Rechazada) El supervisor aprueba o rechaza cada jornada. Notificación al empleado. | RRHH | Alta | 2 días | Full |
| F1-30 | Módulo de anticipos y vales por empleado Anticipos: monto, fecha, motivo. Se descuentan en la liquidación. Firma de recibido. | RRHH | Alta | 1 día | Backend |
| F1-31 | Liquidación automática por empleado/evento Calcular: horas normales × valor + extras × valor_extra - anticipos - descuentos = total a cobrar. | RRHH | Alta | 2 días | Backend |
| F1-32 | UI de liquidaciones con aprobación y exportación Tabla de liquidaciones por evento. Al aprobar → genera Egreso automático en el evento. | RRHH | Alta | 3 días | Frontend |
| F1-33 | Importador de jornadas desde Excel (Horas y vales) Leer Horas-y-vales.xlsx y crear jornadas masivamente para migración del historial. | RRHH | Media | 2 días | Backend |
| F1-34 | Modelo TransferenciaEvento evento_origen_id, evento_destino_id, monto, fecha, estado (Pendiente/Devuelta/Cancelada), observaciones. | Transf. | Media | 1 día | Backend |
| F1-35 | API de transferencias entre eventos POST crear, PATCH devolver parcialmente, PATCH cancelar. No impacta en Ingresos/Egresos. | Transf. | Media | 1 día | Backend |
| F1-36 | UI de transferencias entre eventos Pantalla por evento mostrando transferencias recibidas y enviadas. Formulario de nueva transferencia. | Transf. | Media | 2 días | Frontend |
| F1-37 | Vista de pagos pendientes para Tesorería (Matías) Dashboard simplificado: lista de facturas aprobadas sin pagar, con datos bancarios del proveedor. | Pagos | Alta | 2 días | Frontend |
| F1-38 | Flujo de aprobación de pagos Factura en estado APROBADA → Tesorería la marca como PAGADA con fecha y referencia bancaria. | Pagos | Alta | 1 día | Full |
| F1-39 | Exportación de listado de pagos pendientes Excel con: proveedor, CUIT, CBU/alias, monto, concepto. Para enviar a Matías o al banco. | Pagos | Alta | 1 día | Backend |

FASE 2 — Gestión Comercial Objetivo: digitalizar el flujo comercial completo desde la cotización hasta la ejecución del evento. Reemplaza: Presupuestos manuales, Cortesías.xlsx. Duración estimada: ~7.5 semanas ¦ Inversión: USD 2.500

| ID | Descripción de la tarea | Módulo | Prioridad | Estimado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-01 | Modelo Proyecto/Cotización nombre, cliente, responsable, fecha_evento, lugar, asistentes_estimados, estado (Borrador→Aprobado→Convertido), observaciones. | Proyectos | Alta | 2 días | Backend |
| F2-02 | CRUD de proyectos con estados y transiciones API completa. Validaciones de transición de estado. Vinculación evento_id al convertir. | Proyectos | Alta | 2 días | Backend |
| F2-03 | Conversión Proyecto → Evento (sin recargar datos) Un click convierte el proyecto en evento, precargando nombre, fecha, lugar y rubros de la ficha técnica. | Proyectos | Alta | 2 días | Full |
| F2-04 | UI de lista y detalle de proyectos Lista con estados, filtros y acciones. Detalle con historial de cambios de estado. | Proyectos | Alta | 2 días | Frontend |
| F2-05 | Exportación PDF de cotización para cliente PDF profesional con logo, rubros, precios estimados y términos. Basado en Puppeteer. | Proyectos | Media | 2 días | Backend |
| F2-06 | Library de rubros configurables (~30 categorías) ABM de rubros: Producción, Sonido, Luces, Streaming, Escenario, Seguridad, etc. Configurable desde admin. | F. Técnica | Alta | 2 días | Backend |
| F2-07 | Ficha Técnica por proyecto/evento Checklist de rubros: checkbox activo, descripción, cantidad, unidad, costo estimado, proveedor sugerido. | F. Técnica | Alta | 2 días | Backend |
| F2-08 | UI de ficha técnica (Dani marca rubros) Vista checklist. Dani activa los rubros necesarios. Los rubros activos generan líneas de presupuesto. | F. Técnica | Alta | 3 días | Frontend |
| F2-09 | Generación automática de egresos desde ficha técnica Al confirmar ficha técnica, crear Egresos en estado Pendiente para cada rubro activo. | F. Técnica | Alta | 1 día | Backend |
| F2-10 | Presupuestador: generación automática desde rubros A partir de la ficha técnica, generar presupuesto con costos estimados por rubro. | Presup. | Alta | 2 días | Backend |
| F2-11 | Versiones de presupuesto Guardar múltiples versiones del presupuesto (v1, v2, final). Comparativa entre versiones. | Presup. | Media | 2 días | Full |
| F2-12 | UI del presupuestador con edición inline Tabla editable de rubros con precio unitario, cantidad y subtotal. Total automático. | Presup. | Alta | 2 días | Frontend |
| F2-13 | Exportación PDF de presupuesto para cliente (Vicky) PDF profesional con rubros, precios y totales. Logo de la empresa configurable. | Presup. | Alta | 1 día | Backend |
| F2-14 | Modelo Cortesía y Beneficio Cortesia: evento_id, empresa, persona, autorizo, estado. Beneficio: tipo (Kit Estándar/Full/VIP/Parking), cantidad, entregados. | Cortesías | Alta | 2 días | Backend |
| F2-15 | CRUD de cortesías con múltiples tipos de beneficio API completa. Una cortesía puede tener múltiples beneficios (ej: Kit Full + Parking). | Cortesías | Alta | 2 días | Backend |
| F2-16 | UI de gestión de cortesías por evento Tabla con empresa/persona, tipo de beneficio, cantidad, visado, entregado. Búsqueda rápida. | Cortesías | Alta | 3 días | Frontend |
| F2-17 | Control de entrega de cortesías (check-in) Marcar cada cortesía como visada y entregada. Contador de pendientes vs entregados. | Cortesías | Alta | 1 día | Frontend |
| F2-18 | Importador de cortesías desde Excel (Cortesias.xlsx) Leer el Excel de cortesías de Male y crear cortesías masivamente por evento. | Cortesías | Media | 2 días | Backend |
| F2-19 | Padrón de inscriptos (entidad separada importable) Importar la hoja de padrón (44 columnas) para cruzar con cortesías. | Cortesías | Baja | 2 días | Backend |

FASE 3 — Control y Análisis Objetivo: visibilidad total del negocio con dashboard ejecutivo, reportes exportables y repositorio documental centralizado. Duración estimada: ~5.5 semanas ¦ Inversión: USD 1.800

| ID | Descripción de la tarea | Módulo | Prioridad | Estimado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-01 | Dashboard KPIs empresa (vista macro) Eventos activos/finalizados, ingresos totales, egresos totales, saldo neto, caja consolidada, RRHH pendiente. | Dashboard | Alta | 3 días | Full |
| F3-02 | Alertas globales en dashboard Facturas vencidas, eventos sin cerrar, pagos pendientes, RRHH sin liquidar, caja negativa, echeqs por vencer. | Dashboard | Alta | 2 días | Full |
| F3-03 | Gráficos: por evento, por rubro, evolución mensual BarChart ingresos vs egresos por evento. LineChart evolución mensual. PieChart por rubro/proveedor. | Dashboard | Media | 2 días | Frontend |
| F3-04 | Vista macro de movimientos cross-evento con filtros Tabla global filtrable por evento, fecha, tipo, rubro, responsable. Export directo desde la vista. | Dashboard | Alta | 2 días | Frontend |
| F3-05 | Reporte resultado por evento (Excel/PDF) Ingresos, egresos, presupuesto vs real, saldo, distribución socios. Filtros por evento y fecha. | Reportes | Alta | 2 días | Backend |
| F3-06 | Reporte anual de la empresa Resumen por mes: ingresos, egresos, resultado. Comparativa año anterior si hay datos. | Reportes | Media | 2 días | Backend |
| F3-07 | Reporte de gastos por proveedor/rubro Top proveedores por monto, gastos por categoría de rubro, evolución histórica. | Reportes | Media | 1 día | Backend |
| F3-08 | Reporte de RRHH: horas trabajadas y liquidaciones Por empleado y por evento: horas normales, extras, anticipos, total liquidado. | Reportes | Alta | 2 días | Backend |
| F3-09 | Reporte de facturas y pagos (cruce con AFIP) Lista de facturas con CUIT, estado y evento asignado. Facilita el cruce con el Excel del contador. | Reportes | Alta | 1 día | Backend |
| F3-10 | UI de reportes con filtros avanzados y exportación Pantalla unificada de reportes. Selector de tipo, filtros y formato de exportación (Excel/PDF/CSV). | Reportes | Alta | 3 días | Frontend |
| F3-11 | Modelo Archivo multi-entidad Un archivo puede relacionarse con: Evento, Proveedor, Factura, Movimiento, Empleado, Proyecto. | Repositorio | Alta | 2 días | Backend |
| F3-12 | API de repositorio documental CRUD de archivos. Upload a DB (por ahora) con metadata. Búsqueda por entidad relacionada. | Repositorio | Alta | 2 días | Backend |
| F3-13 | Búsqueda global de archivos Buscar por nombre, tipo, entidad relacionada, fecha. Ej: buscar proveedor y ver todas sus facturas adjuntas. | Repositorio | Media | 2 días | Backend |
| F3-14 | UI de repositorio con organización por entidad Vista tipo explorador. Árbol por evento/proveedor/empleado. Preview de PDF e imágenes. | Repositorio | Media | 3 días | Frontend |

FASE 4 — Repositorio Multimedia Objetivo: reemplazar el disco externo por una galería centralizada. Fotógrafos suben directo desde el evento. Mayra aprueba el contenido. Duración estimada: ~5.5 semanas ¦ Inversión: USD 1.800

| ID | Descripción de la tarea | Módulo | Prioridad | Estimado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F4-01 | Configurar AWS S3 + CloudFront para multimedia Bucket S3 con políticas correctas. CloudFront para servir contenido. Intelligent Tiering activado. | Infraestr. | Alta | 2 días | DevOps |
| F4-02 | Presigned URLs para upload directo a S3 El backend genera URLs temporales. El cliente/fotógrafo sube directo a S3 sin pasar por EC2. | Infraestr. | Alta | 1 día | Backend |
| F4-03 | Lambda para generación automática de thumbnails Al subir foto/video a S3, Lambda genera thumbnail. Se guarda en S3 bajo /thumbnails/. | Infraestr. | Alta | 2 días | DevOps |
| F4-04 | Modelo Archivo multimedia (fotos, videos, documentos) nombre, tipo, S3_key, thumbnail_key, tamanio, evento_id, subido_por, estado (Pendiente/Aprobado/Rechazado), tags. | Galería | Alta | 1 día | Backend |
| F4-05 | API de galería multimedia por evento GET lista con filtros, POST iniciar upload (genera presigned URL), PATCH aprobar/rechazar, DELETE. | Galería | Alta | 2 días | Backend |
| F4-06 | UI de galería por evento (Mayra aprueba contenido) Grid de thumbnails. Filtros por tipo y estado. Click para ver en pantalla completa. Aprobar/rechazar por lote. | Galería | Alta | 3 días | Frontend |
| F4-07 | Descarga masiva de contenido aprobado Seleccionar múltiples archivos y descargar como ZIP. Generado en S3 con S3 Batch Operations. | Galería | Media | 2 días | Backend |
| F4-08 | Modelo UsuarioExterno (fotógrafo) nombre, email, token_acceso (JWT temporal), eventos_asignados, activo. | Externos | Alta | 1 día | Backend |
| F4-09 | Generación de link temporal por evento para fotógrafo Mayra asigna fotógrafo a evento. Sistema genera link con JWT de 7 días. Se envía por email (SES). | Externos | Alta | 2 días | Backend |
| F4-10 | UI de upload para fotógrafo (sin cuenta del sistema) Pantalla simple accesible con el link temporal: drag & drop de fotos/videos, barra de progreso, confirmación. | Externos | Alta | 3 días | Frontend |
| F4-11 | Gestión de fotógrafos externos desde Configuración Lista de fotógrafos, asignación a eventos, historial de uploads, revocar acceso. | Externos | Media | 2 días | Frontend |
| F4-12 | Migrar archivos de DB a S3 (repositorio documental) Script de migración: mover pdf_data de tabla Factura y Archivo a S3. Actualizar referencias. | Migración | Alta | 2 días | Backend |
| F4-13 | Búsqueda de contenido multimedia por tags y fecha Buscar fotos/videos por evento, tag, fecha, fotógrafo. Resultados en grid de thumbnails. | Galería | Media | 2 días | Full |

Enjoy Producciones — Backlog v1.0 — Julio 2025 — Documento generado automáticamente