## PROVEEDORES CONFIRMADOS
¦
PROVEEDORES CONFIRMADOS
Servicio | Proveedor | Confirmado | Presupuesto | Observaciones | Número de contacto | Referente
Estructuras | Dos57 | CONFIRMADO | -
Generadores | Trovato | CONFIRMADO | -
Carpas | Diego | CONFIRMADO | - |  | 54 9 3515 60-0491 | Lucas Tagle
Pantalla | Uf Pro | CONFIRMADO | -
CCTV | Tato | CONFIRMADO | - |  | 54 9 3515 30-3124 | Tato
Streaming | Walter | NO VA | -
Sonido | Impulso | CONFIRMADO | -
Luces | K-Luces | CONFIRMADO | -
Baños Quimicos | Basani | CONFIRMADO | - |  | 54 9 3512 36-6830 | Cobranzas (No se si te sirve)
Baño VIP | Bather | CONFIRMADO | -
Seguridad 1 | Squad | CONFIRMADO |  |  | 54 9 3512 12-3423 | Facundo
Seguridad 2 | 3M | CONFIRMADO | -
Efectos Especiales | Sinai | CONFIRMADO | -
Mobiliario | Unico | PENDIENTE | - |  | 54 9 3512 89-2829 | Tati
Agua | Castell | CONFIRMADO | -
Hielo | VER | CONFIRMADO | -
Cerramiento | Dos57 | CONFIRMADO | -
Barras | VER | PENDIENTE | -
Catering | VER | PENDIENTE | -
Sereno | VER | CONFIRMADO | -
Jefe de seguridad | Ceballos | PENDIENTE | -
Electrico | Frankie | CONFIRMADO | -
Conectividad | Gato | CONFIRMADO | -
Ambulancia | Vittal | CONFIRMADO | - |  | 54 9 3513 74-6411
Limpieza Evento |  | PENDIENTE | -
Limpieza Post-evento |  | PENDIENTE

## ESTRUCTURAS
¦
PEDIDO DE MATERIAL
ESTRUCTURAS
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Fecha de entrega: 28/04
Fecha de desarme: 02/05 |  | Empresa: Grupo Dos57
Ejecutivo de cuenta: Pollo Bibiloni // Telefono: +54 9 3512 95-6442 // Cargo: Director
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Observaciones
1 | Escenario Layher de 16,88 de boca x 10,28m de profundidad a 2m de altura con Escalera (Lado Derecho) y Rampa(Lado izquierdo) |  | El escenario se debe entregar pintado y aforado
2 | Areras de trabajo de 5.14m x 10,28m |  | Contemplar enlonado y carpas tecnicas - Ver espacios de guardado - Acceso a escenario del lado de la rampa debe ser de 5.14m
1 | Pasillo tecnico de 16.88m x 2.57m |  | Enlonado
2 | Tarimas fijas en esenario de 5.14m x 2.57m a 1m de alto
1 | Enlonado de escenario con guia
4 | Tarimas moviles para escenario
1 | Techo Kedder XL |  | Anclaje a 12.5m
2 | Stack de sonido de 2.57m x 2.57m a 14m de altura con volado para PA |  | Contemplar 2 lonas para sistema de sonido
1 | Backwall con puntos para pantalla |  | Verificar con Uf Pro puntos
6 | Torres de 2,57m x 2,57m a 12m de altura, las mismas se colocan en los laterales de escenario para pantalla (3 x lado) |  | Preveer puntos de pantantalla
2 | Torre publicitaria de 2.57m x 2.57m a 12m de altura |  | Al lado de stack de sonido sobre linea de escenario
1 | Lengua de escenario de 7,71m x 2,57m a 1.5m de alto en formato T
1 | Proscenior de 16,88m x 2,57m a 1.5m de altura
200 | Metros de Freestanding
1 | FOH de 7,71m x 2.57m a 6m de altura. El mismo Posee piso en 2 niveles para camara y seguidor |  | Contemplar enlonado y carpas tecnicas
500 | Unidades de Vallas |  | 1000mts lineales
100 | Metros lineales de cerramiento ciego |  | Chapa
300 | Metros lineales de cerramiento ciego |  | Fenolico
1 | Plataforma VIP con 3 niveles, primer nivel de 25,70m x 7,71m a 1m de alto, el segundo nivel 25,70m x 3,66m a 2m de altura, el tercer nivel 25,70m x 3,66m a 2,5m de altura. |  | Preveer barandas en toda su vuelta y entre niveles
1 | Portico de 7,71m de boca a 4 m de altura, conformado x 2 torres vinculadas con cenefa de 1m de ancho |  | Vip Standing
1 | Portico de 5.14m de boca a 4 m de altura, conformado x 2 torres vinculadas con cenefa de 1m de ancho |  | Ultra Vip
1 | Portico de 10,28m de boca a 5m de altura vinculando las 2 torres de 5m con cenefa de 1m de ancho |  | General
6 | Torres deribadoras de 2.57m x 2.57m a 6m de altura |  | Lleva Contrapeso
TBC | Modulos de barra layher con cenefa para carteleria
2 | Torres de iluminacion de 2.57m x 2.57m a 6m |  | 1 en isla barra + 1 backup
1 | Torre de guirnaldas para patio de artistas 2.57m x 2.57m a 6m

## GENERADORES
¦
PEDIDO DE MATERIAL
GENERADORES
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Empresa: Trovato
Ejecutivo de cuenta: German Trovato // Telefono: +54 9 3516 81-3383 // Cargo: Dueño
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Dias | Llegada | Horario | Salida | Horario | Observaciones
2 | Generador insonorizado de 250KVA |  | 3 | 2026-04-30 | 08:00hs | 2026-05-02 | 8:00 | Uso: Luces + Sonido y Pantalla
1 | Generador insonorizado de 200KVA |  | 4 | 2026-04-29 | 08:00hs | 2026-05-02 | 20:00 | Uso: Motores + Backup
1 | Generador insonorizado de 60KVA |  | 5 | 2026-04-28 | 08:00hs | 2026-05-02 | 20:00 | Uso: Backstage
2 | Generador insonorizado de 40KVA |  | 3 | 2026-04-30 | 08:00hs | 2026-05-02 | 8:00 | Usos: Varios
6 | Jabalinas con cable para puesta a tierra |  | - | - |  |  |  | -
6 | Cables de 30m de largo(Minimo 20m) |  | - | - |  |  |  | -

## CARPAS
¦
PEDIDO DE MATERIAL
CARPAS
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Fecha de Montaje: 27/04
Fecha de desarme: 02/05 |  | Empresa:
Ejecutivo de cuenta: // Telefono: // Cargo:
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Piso | Entelado | Uso | Observaciones
1 | Carpa Blanca Blackout 5x5 |  | No | No | Tecnica Enjoy
1 | Carpa Blanca Blackout 10x5 |  | No | No | Comedor
3 | Carpa Blanca Blackout 5x5 |  | No | No | PDA
1 | Carpa Blanca Blackout 5x5 |  | Si | No | Bandas soporte
1 | Carpa Blanca Blackout 5x5 |  | Si | No | Conductores/Dj
1 | Carpa Blanca Blackout 10x5 |  | No | No | Catering

## PANTALLA
¦
PEDIDO DE MATERIAL
PANTALLA
Evento: Festival Kilometro |  |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  |  | Fecha de entrega: 30/04
Fecha de desarme: 01/05 - Post Show |  |  | Empresa: Uf Pro
Ejecutivo de cuenta: Andres // Telefono: +54 9 3513 59-7265 // Cargo: Logistica y ventas
PEDIDO
Cantidad | Material | Medida | M2 | PX | Observaciones
1 | Pantalla centra | 9x5 | 45 | 2304 x 1280
1 | Pantalla en semicirculo | 9x1 | 9 | 2304 x 256
2 | Tiras de pantalla con curva | 8.5x1 | 17 | 2176 x 256
2 | Tiras de pantalla con curva | 7.5x1 | 15 | 1920 x 256
2 | Tiras de pantalla con curva | 6.5x1 | 13 | 1664 x 256
2 | Pantallas laterales de | 5x7 | 70 | 1280 x 1792
1 | Demorado | 4x6 | 24 | 1024 x 1536
1 | Circulo truss para pantalla de techo de 6m de diametro | 6 | - | -
| Trusses y motores necesarios segun puesta | - | - | -
| Cableado de señal necesario | - | - | - | El Foh se encontrara a 50m de la boca del escenario
| Cableado de tension necesario | - | - | -
| Guardia tecnica en evento en Foh | - | - | -
| Guardia tecnica en evento en escenario | - | - | -
| Guardia tecnica en evento en tableros | - | - | -
193

## CCTV
¦
PEDIDO DE MATERIAL
CCTV
Evento: QLK FEST |  | Fecha de evento: 07/12
Ubicación: Hipodromo Jockey Club Rio IV |  | Fecha de entrega: 06/12
Fecha de desarme: 07/12 - Post Show |  | Empresa: Muffins
Ejecutivo de cuenta: Tato // Telefono: +54 9 3515 30-3124 // Cargo: Dueño
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Observaciones
1 | Movil de produccion
3 | Camaras
1 | Camara inalambrica
1 | Drone (Con operador) |  | Con capacidad de transmitir en Vivo
1 | Grua con Camara
4 | Camarografos |  | Camaras + Camara inalambrica + Grua
1 | Director de Camara
1 | Monitoreo + Switcher
1 | Sistema de intercoms
Grabacion completa del show
Cableado SDI o Fibra optica necesario
Cableado de energia necesario

## SONIDO
¦
PEDIDO DE MATERIAL
SONIDO
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Fecha de entrega: 30/04
Fecha de desarme: 02/05 - Post Show |  | Empresa: Impulso
Ejecutivo de cuenta: Cesar Romero // Telefono: +54 9 3456 02-0761 // Cargo: Dueño
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Observaciones
28 | Sistemas Stanich Black (14 sistemas x lado) |  | PA
16 | Subs Sound 21 (2 x 21 pulg) (8 Subs x lado)
1 | Consola Yamaha CL5 - 40 ch – Digital |  | FOH
1 | Rio 3224 Yamaha
1 | Consola Soundcraft epm12
1 | Notebook
6 | Sistemas RCF HDL – 20/30 4 vías Line Array |  | Front Fill
12 | Sistemas Luma Line Array (6 x lado) |  | Out fill
4 | Sistemas RCF HDL – 20/30 4 vías Line Array |  | Side Fill
4 | Sistemas Subs RCF HDL – 18 AF (2 x lado).
1 | Consola Yamaha CL5 - 40 ch – Digita |  | Monitoreo
1 | Rio 3224 Yamaha
8 | Monitores RCF NX 15
6 | Monitores DVA 15
1 | Subs SB 850 para drumfill
2 | Micrófonos inalámbricos para Locución
- | Microfoneria según rider de artitas
12 | Sistemas Stanich Black Line Array (6 x lado) |  | Demorado
RIDERS DE BANDAS
Qlokura
La Konga
LBC
Banda soporte a definir

## LUCES
¦
PEDIDO DE MATERIAL
LUCES
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Fecha de entrega: 30/04
Fecha de desarme: 02/05 - Post Show |  | Empresa: K-Luces
Ejecutivo de cuenta: Ivo Molina // Telefono: +54 9 351 328-2680 // Cargo: Gerente
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Observaciones
ESCENARIO
48 | Cabezales moviles beam |  | Escenario y Portico
20 | Cabezales moviles wash |  | Escenario
50 | Strobos |  | Escenario
28 | Barras led pixel bar
32 | Par led |  | Escenario
20 | Minibrut |  | Escenario y FOH
24 | Par Z
2 | Seguidores
2 | Maquinas de humo + Ventilador |  | Escenario
2 | Hazer
1 | Grand MA 2 |  | Opera desde FOH
1 | Truss circular de 3m
6 | Puentes de 6m
8 | Cuarzos luz blanca |  | Accesos a escenario
19 | Aparejos
PORTICOS
14 | Par led |  | Portico general
12 | Par led |  | Portico Vip
10 | Par led |  | Portico Ultra Vip
BARRAS
10 | Patas Jenys
48 | Metros de tramos |  | Se van a dividir en 2 de 15m y 3 de 6m
50 | Parled |  | Fijos
MESH PUBLICITARIOS
8 | Mesh escenario |  | 2 mesh
24 | Mesh / lona FOH |  | 6 mesh
CABLEADO
| Distribucion electrica |  | Enjoy deja puntos de tension en: Escenario, porticos y barras
Tableros de distribucion
Cableado de señal necesario
Cableado de tension necesario

## BASANI
¦
PEDIDO DE MATERIAL
CONTENEDORES Y BAÑO QUIMICOS
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Empresa: Basani
Ejecutivo de cuenta: Juan Pigino // Telefono: +54 9 3515 63-3365 // Cargo: Gerente
PEDIDO
Cantidad | Material |  | USO | Estado
BACKSTAGE PRODUCCION
1 | Contenedor oficina acoplado de 6x5 con AC |  | Produccion
1 | Contenedor oficina con aire acondicionado |  | Produccion Mati
1 | Contenedor oficina con aire acondicionado |  | Produccion Artes group
1 | Contenedor oficina con aire acondicionado Frente completo vidriado |  | Audiovisual
BACKSTAGE ARTISTAS
1 | Contenedor acoplado de 6x5 con AC |  | Camarin Musicos Qlokura
1 | Contenedor acoplado de 6x5 con AC |  | Camarin Musicos La Konga
1 | Contenedor acoplado de 6x5 con AC |  | Camarin Musicos LBC
1 | Contenedor oficina con aire acondicionado |  | Artistas Qlokura
1 | Contenedor oficina con aire acondicionado |  | Artistas La Konga
1 | Contenedor oficina con aire acondicionado |  | Artistas LBC
BOLETERIAS
1 | Modulo Boleteria con aire acondicionado de 6 bocas |  | Tickets de barra
2 | Modulo Boleteria con aire acondicionado de 12 bocas |  | Tickets de barra
BAÑOS QUIMICOS
100 | Baños quimicos con papel y producto quimico |  | Evento
1 | Servicio de limpieza x 100 baños quimicos |  | Evento | Preveer insumos necesarios
2 | Baños quimicos para discapacitados con papel y producto quimico |  | Evento
4 | Baños quimicos con sobres de producto por 15 dias Con servicio de limpieza dia de por medio |  | Montaje | Desde el 24/05 a las 10:00hs hasta el 06/05 a las 10:00hs
A CONFIRMAR - 27/04
50 | Baños quimicos con papel y producto quimico
1 | Servicio de limpieza x 50 baños

## BAÑO VIP
¦
PEDIDO DE MATERIAL
BAÑO VIP
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Fecha de entrega: 29/04 / 30/04
Fecha de retiro: 02/05 |  | Empresa: Bater
Ejecutivo de cuenta: Ale Simes // Telefono: +54 9 3515 50-6180 // Cargo: Gerente
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Medida | Observaciones
1 | Modulo de baño VIP con capacidad para 100 personas |  | L | Backstage
2 | Modulo de baño VIP con capacidad para 300 personas |  | XL | Sector Ultra VIP
3 | Personal de limpieza
Insumos de limpieza necesarios

## SEGURIDAD
¦
PEDIDO DE MATERIAL
SEGURIDAD PRIVADA
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 31/10 y 01/11
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Empresa: Squad + M3
Ejecutivo de cuenta Squad: Facundo Juarez //Cel: +54 9 3512 12-3423//Cargo: Gerente
Ejecutivo de cuenta 3M: Maxi Martos//Cel: +54 9 3515 57-5147 // Cargo: Gerente
PEDIDO DE MATERIAL
Cantidad | Personal |  | Observaciones
SQUAD
1 | Jefe de seguridad |  | Puestos Rotativos
45 | Guardias de seguridad |  | Vestimenta elegante sport
3M
1 | Jefe de seguridad |  | En Puestos fijos
20 | Guardias de seguridad |  | Vestimenta elegante sport

## EFECTOS ESPECIALES
¦
PEDIDO DE MATERIAL
FX
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Fecha de entrega: 30/04
Fecha de desarme: 01/05 - Post Show |  | Empresa: Sinai
Ejecutivo de cuenta: Pablo Sinai // Telefono: +54 9 3518 15-0980 // Cargo: Gerente
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Observaciones
6 | Maquinas de fuego |  | Contemplar material para 3 bandas principales
6 | Maquinas de Co2
6 | Maquina Spark (Chispas)
1 | Fuegos Artificiales

## MOBILIARIO
PEDIDO DE MATERIAL
MOBILIARIO
Evento: Fiesta Nacional de la Pelota |  | Fecha de evento: 31/10 y 01/11
Ubicación: Predio del Ferrocarril - Bell Ville |  | Fecha de entrega:
Fecha de desarme: |  | Empresa:
Ejecutivo de cuenta: // Telefono: // Cargo:
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Observaciones
5 | Sillas Tiffany |  | Camarin 1
1 | Sillon cubo de 2 cuerpos
1 | Mesa baja de livin blanca
1 | Mesa rectangular grande
1 | Mantel rectangular negro
1 | Perchero
1 | Espejo cuerpo entero
20 | Sillas tijera blanca eco |  | Camarin 2
1 | Mesa redonda de 1.40m
1 | Mantel mesa redonda negro
1 | Mesa rectangular grande
1 | Mantel rectangular negro
5 | Sillas Tiffany |  | Camarin 3
1 | Sillon cubo de 2 cuerpos
1 | Mesa baja de livin blanca
1 | Mesa rectangular grande
1 | Mantel rectangular negro
1 | Perchero
1 | Espejo cuerpo entero
20 | Sillas tijera blanca eco |  | Camarin 4
1 | Mesa redonda de 1.40m
1 | Mantel mesa redonda negro
1 | Mesa rectangular grande
1 | Mantel rectangular negro
5 | Sillas Royal con almohadones |  | Sala de prensa
1 | Tablon de 3m
1 | Mantel rectangular negro
15 | Sillas Black
20 | Sillas tijera blanca eco |  | Bandas locales
2 | Mesa rectangular grande
2 | Mantel rectangular negro
4 | Banquetas |  | Streaming
1 | Mesa de apoyo alta
5 | Sillas Black
1 | Mesa rectangular grande
1 | Mantel rectangular negro
6 | Sillas Tiffany |  | Locutores
1 | Mesa rectangular grande
1 | Mantel rectangular negro
1 | Perchero
1 | Espejo cuerpo entero
2 | Mesa rectangular grande |  | Prensa redes
2 | Mantel rectangular negro
10 | Sillas tijera blanca eco
2 | Mesa rectangular grande |  | Oficina Produccion (Lleva Enjoy)
1 | Mantel rectangular negro
8 | Sillas comodas

## AGUA + DISPENSER
¦
PEDIDO DE SERVICIO
AGUA + DISPENSER
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Fecha de entrega: 27/04
Fecha de Retiro: 03/05 |  | Empresa: Castell
Ejecutivo de cuenta: Rocio // Telefono: +54 9 3512 67-2219 // Cargo: Ventas
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Uso | Observaciones
13 | Dispenser 220v Frio/Calor |  | Oficinas y Boleterias
1 |  |  | Comedor
1 |  |  | FOH
1 |  |  | Escenario
1 |  |  | Exterior oficina
1 |  |  | Patio de Artistas
2 |  |  | Backup
80 | Bidones de agua de 20lts |  | -

## HIELO
¦
PEDIDO DE SERVICIO
HIELO
Evento: Festival Kilometro |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  | Fecha de entrega: 24/04
Fecha de retiro: 05/05 |  | Empresa:
Ejecutivo de cuenta: // Telefono: // Cargo:
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Observaciones
1 | Freezer
30 | Bolsas de hielo
1 | Reposicion cada 3 dias

## LIMPIEZA
¦
PEDIDO DE SERVICIO
LIMPIEZA
Evento: Festival Kilometro |  |  |  | Fecha de evento: 01/05
Ubicación: Playa Norte - Estadio Kempes |  |  |  | Fecha de entrega: 24/04
Fecha de retiro: 05/05 |  |  |  | Empresa:
Ejecutivo de cuenta: // Telefono: // Cargo:
PEDIDO
Fecha | Cantidad | Sector | Ingreso | Salida | Observaciones
2026-04-29 | 1 | Oficinas | 10:00 | 14:00
2026-04-30 | 1 | Oficinas | 10:00 | 14:00
2026-05-01 | 2 | Backstage | 8:00 | 16:00
| 4 | Backstage | 16:00 | 4:00
| 8 | Barras + Foodtruck | 18:00 | 4:00
2026-05-02 | Ver | Predio full | 5:00 | Hasta terminar | Ver Cantidad de colaboradores para dejar todo limpio desde el exterior hasta el interior del predio
2026-05-06 | 4 | Repaso final en predio | 12:00 | 16:00

## ESQUEMA DE LIMPIEZA
ESQUEMA DE LIMPIEZA
N° | Fecha | Cantidad | Sector | Ingreso | Salida | Total hs x colaborador | Total de hs
1 | 2026-04-29 | 1 | Oficinas | 10:00 | 14:00 | 4 | 4
2 | 2026-04-30 | 1 | Oficinas | 10:00 | 14:00 | 4 | 4
3 | 2026-05-01 | 2 | Backstage | 8:00 | 16:00 | 8 | 16
|  | 4 | Backstage | 16:00 | 4:00 | 12 | 48
|  | 8 | Barras + Foodtruck | 18:00 | 4:00 | 10 | 80
4 |  |  | Perimetro exterior e interior del predio | 5:00 | A definir