## Control Rubros
¦
CONTROL DE RUBROS ENJOY
Evento: Expo Village - Letape Argentina
N° | Rubro | Proveedor | Ingreso | N° | Rubro | Proveedor | Ingreso
1 | Directorio | NO VA | - | 43 | Hoteleria Party A | NO VA
2 | Estructuras | DOS57 | 2026-03-16 | 44 | Hoteleria Party B | NO VA
3 | Cerramiento | NO VA | - | 45 | Hoteleria Party C | NO VA
4 | Vallas | DOS57 | 2026-03-19 | 46 | Zamping | DOS57
5 | Sonido | Enjoy + Impulso | 2026-03-19 | 47 | Ticketera | NJUNKO
6 | Luces | Enjoy + Nahuel | 2026-03-16 | 48 | Limpieza en evento | ROYALTY
7 | Pantalla | Enjoy + Uf Pro | 2026-03-19 | 49 | Limpieza pre y post | ROYALTY
8 | FX | SINAI | - | 50 | Limpieza baños quimicos | ROYALTY
9 | CCTV | TATO | 2026-03-19 | 51 | Desagote baños quimicos | NO VA
10 | Baños quimicos | NO VA | - | 52 | Seguro RC | VER
11 | Contenedor Oficina | BASSANI | - | 53 | Paneleria | VALENTINO
12 | Baños VIP | NO VA | - | 54 | Personal de cargas | NO VA
13 | Backline | NO VA | - | 55 | Personal de boleteria | NO VA
14 | Mobiliario | UNICO | VER | 56 | Personal acomodadores | MARCOS DIAZ
15 | Catering | BIASI | VER | 57 | Personal estacionamiento | MARCOS DIAZ
16 | Carpas | TAGLE | 2026-03-17 | 58 | Policia | NO VA
17 | Puesto de hidratacion | VER | VER | 59 | Adicionales de policia | NO VA
18 | Seguridad privada | M3 | 20-21-22 | 60 | Riggers | NO VA
19 | Sereno | NO VA | VER | 61 | Entelado/Aforo | NO VA
20 | Jefe de seguridad | NO VA | - | 62 | Op. Sonido | IMPULSO
21 | Generador | TROVATO | 2026-03-19 | 63 | Op. Luces | NAHUEL
22 | Distribucion de energia | ENJOY | 2026-03-16 | 64 | Op. Pantalla | JESUS LEDESMA
23 | Camiones/Logistica | NO VA | - | 65 | DJ | VICKY | -
24 | Transportacion | NO VA | - | 66 | Host de redes | VICKY | -
25 | Sillas plasticas | NO VA | - | 67 | Choferes | NO VA | -
26 | Conectividad distribucion | IPX | VER | 68 | Branding/Imprenta | GALARA | -
27 | Camaras de seguridad | NO VA | VER | 69 | Colocacion de branding | FOFI | -
28 | Conectividad Starlink | GATO + ENJOY | VER | 70 | Publicidad Via publica | NO VA | -
29 | Equipo Audiovisual | BUSTAMANTE | VER | 71 | Activaciones/Juegos | NO VA | -
30 | Drone | TATO | VER | 72 | Promotoras | MARCOS DIAZ | -
31 | Viandas | HAKA/VICTORIA | - | 73 | Tunel / Tubos led | NO VA | -
32 | Hielo | VER DANI | VER | 74 | Laser | NO VA | -
33 | Dispenser con bidones | VICKY | VER | 75 | Fuegos Artificiales | NO VA | -
34 | Agua para contrapeso | DANI | VER | 76 | Transmision/Streaming | VER | -
35 | Ambulancias | VECKY | VECKY | 77 | Rescatistas | VER | -
36 | Barras | HARLEY | 2026-03-18 | 78 | Domo | NO VA | -
37 | Tablones con bancos | HARLEY | 2026-03-18 | 79 | Chinitos/Calefactores | NO VA | -
38 | Inflables | ENJOY | 2026-03-19 | 80 | Climatizacion de carpas | NO VA | -
39 | Beduinas | A DEFINIR | 2026-03-16 | 81 | Mapping | NO VA | -
40 | Colectivo | NO VA | - | 82 | Amidas | NO VA | -
41 | Puesto Sanitario | VECKY | VECKY | 83 | Camion de caudales | NO VA | -
42 | Ambientacion | VER | VER | 84 | Handieman | NO VA | -

## Operativo
ESPACIOS EXPO VILLAGE
Letape Argentina - Expo Village
N° | ESPACIOS | ACTIVIDAD/FUNCION | LLEVA | ESTADO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | BV LETAPE | Largada - Llegada | Carpa tecnica | Confirmado |  | Carpa 5x5 Tagle
|  |  | Generadores |  |  | 1 trovato 40KVA + 6 enjoy 220
|  |  | Sonido |  |  | 12 cajas de 15´ con consola y microfonos (contratar
Vallas con cubrevallas
|  |  | Porticos con mesh |  |  | Ver medidas finales
Porticos inflables
Elementos de MKT
Internet
2 | PARQUE CERRADO | Estacionamiento sponsor / Produccion / Kit full | Vallas
|  |  | Acomodadores |  |  | Contratar Chequear con Marcos
Oblea estacionamiento
|  |  | Señaletica |  |  | Chupetines
Seguridad
|  |  | Corrales |  |  | Con señaletica
|  |  | Arco inflable |  |  | Acceso a Playon 1
|  |  | Banderas |  |  | En torres dd iluminacion
|  |  | Portico Fijo |  |  | Ver si lleva Branding
3 | PLAYON 1 | Premiacion | Escenario |  |  | 10.28m x 7.71m a 1.20m con torres de sonido a 8m de 1.09m con Back para pantalla + 10 lonas para caja negra + Escalera + Rampa
|  |  | Sonido |  |  | 6 x lado luma + graves + Dj + microfoneria premiacion (Ver banda) + 4 mic inalambricos
|  |  | Pantalla Escenario |  |  | 8x4 de back
|  |  | Luces escenario |  |  | Marco truss con nebulas
|  |  | Generador | Confirmado |  | 110KVA
|  |  | Carpa Backstage |  |  | 1 gacebo blancos de enjoy 6X3
|  |  | Oficina produccion |  |  | Bunquer VI.DA
|  |  | Vallas |  |  | Andaribeles
|  |  | Branding |  |  | Tijeras + mesh portico + banderas + cubrevallas + Listado Vickt
seguridad
|  |  | spot fotos/activacion |  |  | Ver Vicky
|  |  | Stan de informes/consultas |  |  | Gacebo Letape + Chupetin + Mesas y sillas
|  |  | Voluntarios/Staff |  |  | MArcos Diaz
|  |  | Podio (Escenario) |  |  | Ver con Lu Galara (Chequear el de TC)
|  |  | Baños quimicos |  |  | 10 Baños quimicos
|  |  | Puesto de hidratacion |  |  | 1 Gacebo blanco Enjoy 6x3
|  |  | Portico de expo |  |  | NO VA
|  |  | Branding Portico |  |  | Ver material y cantidades de caras
|  |  | Stands / Expositores |  |  | Ver con Agus y Aldi
|  |  | Elementos MKT / Sponsors |  |  | Ver que mandan
|  |  | Demorado pantalla |  |  | A CONFIRMAR
|  |  | Guardarropas |  |  | Carpa de 10x5 - Cenefa con impresion
|  |  | Stand UCRA |  |  | Gacebo + Ver con Fabi
|  |  | torre señaletica |  |  | Tripticos + Chupetines
4 | CAMINO CCC | Presencia de marca | Posteros + Banderas |  |  | Letape + Enjoy
5 | ESPACIO GASTRONOMICO | Patio Gastronomico | Foodtruck |  |  | Ver con Agus y Aldi
|  |  | Barra de bebida |  |  | 5 modulos de Harley
|  |  | Beduina |  |  | Ver medida (Idem Pit Party)
|  |  | Mobiliario |  |  | Harley 40 mesas y 80 bancos
|  |  | Tachos de basura |  |  | Pedir a Dos57
|  |  | Energia |  |  | Generador de 60KVA
6 | ZONA CERO | Zona Cero/Zona Cero VIP | Beduina |  |  | Idem TC
|  |  | Gastronomia |  |  | Biasi + Mobiliario
Caterin Biasi
|  |  | Bebida |  |  | Canje
|  |  | Gastronomia foodtrucks |  |  | Canje
Seguridad
|  |  | Mobiliario |  |  | Unico
|  |  | Energia |  |  | 60KVA
|  |  | Pantalla |  |  | 5x3
|  |  | Perimetro |  |  | Valla revestida
|  |  | Activacion de marcas |  |  | Vicky
|  |  | Baño VIP |  |  | Doble (L)
|  |  | Portico Layher |  |  | 2.57m x 2.57m a 4m con celosia (Chequear lonas Zona Cero)
Banderas
|  |  | Internet |  |  | Starlink
|  |  | DJ |  |  | Cabina Nahuel + Dj(Vicky)
|  |  | Sonido |  |  | 4 EV
7 | EXPLANADA INGRESO | Ingreso CCC | Branding |  |  | Mesh/lona torres - Streaming
|  |  | Streaming |  |  | Casilla vidriada doble Basani (Pedir) + Internet + Energia + Tato + Walter + PErsonal + Mobiliario + Back + Luces tv + Ver fondo + Ver mesa de transmision + Microfoneria
|  |  | Torres de ingreso |  |  | 3 torres de 1.57m x 1.57m a 6m de altura con contrapeso
|  |  | Merch oficial |  |  | Carpa 6x4 - Bastidores - Mobiliario - Escritorios Talleres - Energia - Internet - luz interna decorativa - 2 Probadores
|  |  | Sector de fotos |  |  | Ver con Vicky
8 | LOBBY CENTRAL | Informes | Computadoras
Zapatillas
Banquetas
Articulos de librería
WiFi
|  |  | Decoracion con telas |  |  | A CONFIRMAR
|  |  | Unifilas |  |  | Unico
|  |  | Branding |  |  | Carteleria deribadora - Carteleria acreditaciones
9 | LOBBY ALA DERECHA | Baños |  |  |  | Limpieza
10 | LOBBY ALA IZQUIERDA | Banos |  |  |  | Limpieza
11 | 1ER PISO ALA DERECHA | Deposito / Produccion / Deposito / Sala de crissi / Audiovisual-prensa / Sub audiovisual / Privado / Tecnica privado(Tableros) / Baños
12 | 1er PISO ALA IZQUIERDA | Deposito / Baños / Produccion / Deposito / Marcas / Auditorio / Coffe pasillo
13 | SALON 1 y SALON 2 | Expositores | Paneleria |  |  | Según plano adjunto
Ploteo Cenefa
|  |  | Luces |  |  | De paneleria
Distribucion de energia
Mobiliario
Vallas
Cubrevallas
|  |  | Armado Stands |  |  | Contratado a Enjoy/Por sus propios medios
Unifilas
Energia
|  |  | Stand Agencia CBA Deportes |  |  | Idem BsAs Cosquin
|  |  | Stand UCRA |  |  | Ver propuesta
Musica ambiente
14 | SALON 3 | ENTREGA DE KITS / INFORMES | Informes
consultas
Cambio Jersey
|  |  | Isla entrega de kits |  |  | 15 x 15 de paneleria + Perchero para bolsas + Carteleria + Brandind + Zapatillas
Personal
Kits
Internet
Celulares
Computadoras
Articulos de librería
|  |  | Cluster aereo de luces |  |  | 15x9 con luces de enjoy
15 | SALON 4 | Bar + Museo | Grafica
|  |  | Museo |  |  | Paneleria + Ploteo (23m lineales x 2m de alto)
mobiliario
barra bar
Vidrieras museo
Seguridad
Paneleria
Impresión
Unifilas
Staff
|  |  | Cubo altimetria |  |  | Cubo de cluster 3x3 con lona
Guia museo Letape
16 | ESTACIONAMIENTO INTERNO | Uso produccion | Guardia
Obleas produccion
17 | PORTON 1 | Salida de emergencia ambulancia
18 | PORTON 2 | Cerrado
19 | PORTON 3 | Cerrado
20 | PORTON 4 | Ingreso ciclistas | Portico
Andaribel vallas
Cubrevallas
21 | CAMARINES | Produccion

## Puntos de internet
PUNTOS DE INTERNET CCC
N° | Zona | Uso | Tipo de conexion | Observaciones
1 | Largada | Cronometro - Datos en tiempo real | Exclusiva Cronometro
2 | Llegada | Cronometro - Datos en tiempo real | Exclusiva Cronometro
3 | Patio gastronomico (Foddtruck) | Puntos de cobro (9 puntos de cobro) | Zona de cobertura wifi
4 | Stands CCC | Puntos de cobro (25 puntos de cobro) | Zona de cobertura wifi
5 | Entrega de kits | Ingreso a base de datos en linea | Zona de cobertura wifi
6 | Prensa | Redes sociales - Subida de datos | Zona de cobertura wifi
7 | Guardarropas | Punto de cobro | Punto wifi
8 | Merch | Punto de cobro | Punto wifi
9 | Streaming | Transmision | Dedicada - Ethernet
10 | Produccion | Acceso a datos en linea - Subida de datos | Punto wifi - Ethernet

## Esquema de seguridad
ESQUEMA DE SEGURIDAD
EXPO VILLAGE
N° | Fecha | Tipo de seguridad | Cantidad | Ubicacion | Ingreso | Salida | Total hs x seguridad | Total de hs
1 | 2026-03-18 | Seguridad diurna | 1 | CCC | 8:00 | 20:00 | 12 | 12
2 |  | Seguridad nocturna | 2 | CCC + Fodtruck | 20:00 | 8:00 | 12 | 24
3 | 2026-03-19 | Seguridad diurna | 3 | CCC + Fodtruck | 8:00 | 20:00 | 12 | 36
4 |  | Seguridad nocturna | 3 | CCC - KIT + Fodtruck | 20:00 | 8:00 | 12 | 36
5 | 2026-03-20 | Seguridad diurna | 4 | Stands + Estacionamiento + Foodtruck + Hall | 8:00 | 20:00 | 12 | 48
6 |  | Seguridad nocturna | 3 | CCC + Foodtruck + KIT | 20:00 | 8:00 | 12 | 36
7 | 2026-03-21 | Seguridad diurna | 4 | Stands + Estacionamiento + Foodtruck + Hall | 8:00 | 20:00 | 12 | 48
8 |  | Seguridad nocturna | 4 | CCC + Foodtruck + KIT + Escenario | 20:00 | 8:00 | 12 | 48
9 |  | Seguridad corte Bv. Letape | 2 | Corte 1 + Corte 2 | 8:00 | 20:00 | 12 | 24
10 |  | Seguridad corte Bv. Letape | 2 | Corte 1 + Corte 2 | 20:00 | 8:00 | 12 | 24
11 |  | Seguridad P. Hidratacion | 5 | Puestos de hidratacion en ruta | 14:00 | 2:00 | 12 | 60
12 |  | Seguridad porticos | 2 | Portico largada + Portico llegada | 16:00 | 4:00 | 12 | 24
13 | 2026-03-22 | Seguridad P. Hidratacion | 5 | Puestos de hidratacion en ruta | 2:00 | 15:00 | 13 | 65
14 |  | Seguridad porticos | 2 | Portico largada + Portico llegada | 4:00 | 16:00 | 12 | 24
15 |  | Seguridad diurna (operativo Evento) | 16 | 1 Ingreso trasero ccc - 2 Zona Stands - 1 Zona foodtruck - 1 Zona cero - 1 Zona escenario - 1 Guardaropa - 1 Entrega de kits - 2 Ingreso Estacionamiento + 5 Playa Sur Kempes + 1 Playa Helipuerto | 4:00 | 17:00 | 13 | 208
16 |  | Seguridad nocturna | 4 | CCC + Foodtruck + KIT + Escenario | 20:00 | 8:00 | 12 | 48
17 |  | Seguridad corte Bv. Letape | 2 | Corte 1 + Corte 2 | 8:00 | 20:00 | 12 | 24
18 |  | Adicionales Seguridad | 2 | CCC | 17:00 | 20:00 | 3 | 6
TOTAL DE GUARDIAS: |  |  | 64 | TOTAL DE HORAS: |  |  |  | 795
RUTA LETAPE
1 | 2026-03-22 | Puesto fijo de carrera (Punto de encuentro en CCC) | 1 | Curva Canes | 4:00 | 14:00 | 10 | 70
2 |  |  | 1 | Lanzamiento oficial Corto
3 |  |  | 1 | Lanzamiento oficial Largo
4 |  |  | 1 | Meta montaña largo
5 |  |  | 1 | Sprint velocidad largo
6 |  |  | 1 | Sprint velocidad corto
7 |  |  | 1 | Cronometro corto corralon calera
TOTAL DE GUARDIAS: |  |  | 7 | TOTAL DE HORAS: |  |  |  | 70

## Cronograma de Montaje
CRONOGRAMA DE MONTAJE - EVENTO - DESARME
Fecha |  | Hora | Actividad | Proveedor | Responsable | Observaciones
2026-03-16 | Lunes | 13:00 | Montaje Paneleria | Valentino Beltrame | Dani + Agus
|  | 13:00 | Distribucion electrica | Enjoy | Cristian
|  | 13:00 | Ingreso trailer Enjoy | Enjoy | Cristian
2026-03-17 | Martes | 8:00 | Montaje Paneleria | Valentino Beltrame | Dani + Agus
|  | 8:00 | Montaje Luces paneleria | Valentino Beltrame | Dani + Agus
|  | 9:00 | Distribucion electrica | Enjoy | Cristian
|  | 9:00 | Montaje de carpas | Tagle | Dani
|  | 14:00 | Ploteo de paneleria | Yael | Agus/Aldi
2026-03-18 | Miercoles | 8:00 | Ingreso seguridad diurna | M3 | Dani
|  | 9:00 | Montaje de Stands | Stands | Agus/Aldi
|  | 9:00 | Ubicacion Foodtrucks | Foodtruck | Agus/Aldi
|  | 9:00 | Armado patio Gastronomico | Enjoy | Nahuel
|  | 9:00 | Montaje Estructuas | Dos57 | Dani
|  | 9:00 | Montaje pantallas Enjoy | Enjoy | Nahuel
|  | 10:00 | Abastecimiento energia Foodtruck | Enjoy | Cristian
|  | 20:00 | Ingeso seguridad nocturna | M3 | Dani | Relevo a personal diurno
2026-03-19 | Jueves | 8:00 | Ingreso seguridad diurna | M3 | Dani | Relevo a personal nocturno
|  | 9:00 | Montaje Branding | Enjoy | Dani
|  | 9:00 | Montaje Estructuras | Dos57 | Dani
|  | 9:00 | Montaje Beduina | Enjoy | Cristian
|  | 9:00 | Montaje de Stands | Stands | Agus/Aldi
|  | 9:00 | Ubicacion Foodtrucks | Foodtruck | Agus/Aldi
|  | 9:00 | Ingreso Mobiliario | Unico | Agus/Aldi
|  | 9:00 | Ploteo de paneleria | Yael | Agus/Aldi | Ultimo dia
|  | 14:00 | Ingreso personal de Limpieza |  |  | Repaso pre evento
|  | 20:00 | Ingreso seguridad nocturna | M3 | Dani | Relevo a personal diurno
2026-03-20 | Viernes | 8:00 | Montaje sonido Exterior | Enjoy | Nahuel | Zona foodtruck
|  | 8:00 | Ingreso seguridad diurna | M3 | Dani | Relevo a personal nocturno
|  | 8:00 | Montaje Estructuas | Dos57 | Dani
|  | 8:00 | Ingreso mercaderia Stands | Stands | Agus/Aldi | Hasta las 09:00
|  | 8:00 | Ingreso mercaderia Foodtruck | Foodtruck | Agus/Aldi
|  | 8:00 | Ingreso seguridad Evento | M3 | Dani
|  | 8:00 | Ingrreso generador Foodtruck | Trovato | Cristian
|  | 8:00 | Ingreso personal de Limpieza
|  | 10:00 | Apertura de puertas | - | -
|  | 20:00 | Fin de jornada | - | -
|  | 20:00 | Ingreso seguridad nocturna | M3 | Dani | Relevo a personal diurno
|  | 20:00 | Desarme Sonido exterior | Enjoy | Nahuel
2026-03-21 | Sabado | 8:00 | Ingreso mercaderia Stands | Stands | Agus/Aldi | Hasta las 09:00
|  | 8:00 | Ingreso mercaderia Foodtruck | Foodtruck | Agus/Aldi
|  | 8:00 | Ingreso seguridad Diurna | M3 | Dani | Relevo a personal nocturno
|  | 8:00 | Ingreso generador Escenario | Trovato | Cristian
|  | 8:00 | Ingreso personal de Limpieza
|  | 8:00 | Armado porticos en Bv Letape | Dos57 | Mario
|  | 8:00 | Cortes de calle en Bv. Letape | Dos57 | Mario
|  | 08:00hs | Ingreso guardias en cortes de Bv Letape | M3 | Dani | Personal diurno
|  | 8:00 | Ingreso personal de sonido | Impulso | Dani | Descargan y sacan vehiculos antes de las 09:00hs
|  | 8:00 | Ingreso personal de pantalla | Uf Pro | Dani
|  | 10:00 | Apertura de puertas | - | -
|  | 11:00 | Prueba general tecnica | Impulso / Uf Pro | Dani | Post prueba deben dejar todo tapado
|  | 20:00 | Fin de jornada | - | -
|  | 20:00 | Ingreso seguridad nocturna | M3 | Dani | Relevo a personal diurno
|  | 20:00 | Ingreso guardias en cortes de Bv Letape | M3 | Dani | Relevo a personal diurno
|  | 20:00 | Guardar/Tapar equipo de tecnica exterior | Enjoy | Nahuel
2026-03-22 | Domingo | 4:00 | Ingreso personal de trabajo | Evento | Dani - Vicky
|  | 4:00 | Ingreso Tecnica | Proveedores | Dani | Podio activo desde las 05:00
|  | 5:00 | Ingreso Seguridad Evento | M3 | Dani | Operativo Evento
|  | 5:00 | Ingreso personal de Limpieza |  |  | Operativo Evento
|  | 5:00 | Apertura parque cerrado
|  | 6:00 | Apertura de puertas a Stands | - | -
|  | 11:00 | Ingreso personal de trabajo foodtruck | Foodtruck | Agus/Aldi
|  | 12:00 | Foodtruck en funcionamiento | Foodtruck | Agus/Aldi
|  | 18:00 | Fin de Evento | - | -
|  | 18:00 | Desarme Evento | - | -
|  | 18:00 | Desarme Stands | Stands | Agus/Aldi | DEBEN DEJAR TODO LIMPIO
|  | 18:00 | Retiro Foodtruck | Foodtruck | Agus/Aldi
|  | 20:00 | Retiro de Generadores | Trovato | Cristian
2026-03-23 | Lunes | 9:00 | Desarme Paneleria | Valentino Beltrame | Dani
|  | 9:00 | Desarme estructuras | Dos57 | Mario
|  | 9:00 | Retiro de vallas | Dos57 | Mario
|  | 14:00 | Limpieza final de predio

## Compras Letape
N° | Fecha | Pedido | Cantidad | Valor | Proveedor | Forma de pago | Solicita | Autoriza | Observaciones
1 | 2026-03-13 | Precintos para kit x 100 | 50 | 105948.81 | Embalacor | Cuenta Corriente | Marcos diaz | Mati Lorenzati
2 | 2026-03-13 | Bolsitas para kit x 200 | 13 | 22462.44 | Embalacor | Cuenta Corriente | Marcos diaz | Mati Lorenzati
3 | 2026-03-15 | Abrochadoras | 12 | 97104 | Mercado Libre | Tarjeta Corpo Dani | Marcos diaz | Vicky Almada
4 | 2026-03-15 | Cajas de alfileres de gancho | 5 | 54984 | Mercado Libre | Tarjeta Corpo Dani | Marcos diaz | Mati Lorenzati
5 | 2026-03-15 | Chalecos reflectivos descartables | 50 | 116249.07 | Mercado Libre | Tarjeta Corpo Dani | Mili Huk | Vicky Almada
6 | 2026-03-16 | Tunel de Helipuerto | 3 | 156000 | PENDIENTE | Tarjeta Corpo Dani | Jazmin Valdimia | Vecky Salerno | CANCELADA
7 |  | Rollos de papel globo | 20 | PENDIENTE | Embalacor | Cuenta Corriente | Vecky Salerno | Mati Lorenzati | Sobrante con devolucion
8 | 2026-03-16 | Banderas argentina para auto | 10 | 54990 | Mercado Libre | Tarjeta Corpo Dani | Vecky Salerno | Mati Lorenzati
9 | 2026-03-16 | Banderas argentina para auto | 10 | 47500 | Mercado Libre | Tarjeta Corpo Dani | Vecky Salerno | Mati Lorenzati
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
655238.32

## Pedido de Estructuras
PEDIDO DE MATERIAL
ESTRUCTURAS
Evento: Expo Village - Letape Argentina |  | Fecha de evento: 20-21-22 de marzo
Ubicación: Centro de Convenciones Córdoba |  | Fecha de entrega: 19/03
Fecha de desarme: 23/03 |  | Empresa: Grupo Dos57
Ejecutivo de cuenta: Pollo Bibiloni // Telefono: +54 9 3512 95-6442 // Cargo: Director
PEDIDO
Cantidad | Material |  | Observaciones
1 | Escenario de 10.28m x 7.71m de piso a 1.20m de altura |  | El escenario se debe entregar pintado y aforado y debe poseer 1 escalera de acceso
2 | Areas de trabajo de 2.57m x 5.14m |  | Contemplar 2 carpas tecnicas
2 | Torres de sonido de 2.57m x 2.57m a 8 m |  | En laterales de escenario con IPN
1 | U Cocida y enlonado interior
1 | Backwall de 10.28m a |  | Con IPN para pantalla 8x4
2 | Torres Zona cero 2.57m x 2.57m a 4 |  | Seun planos
3 | Torres de 1.09m x 1.09m a 6m de altura |  | Segun planos con contrapesos
4 | Tarimas de camaras de 2.57m x 2.57m a 1m de altura con barandas
4 | Barras layher de 15.42m de largo con cenefa |  | Segun planos
VALLAS A CONFIRMAR CANTIDAD

## Branding Enjoy
N° | Tipo | Marca | Cantidad | Ubicacion | ESTADO | OBSERVACIONES
| CUBRE VALLAS | ENJOY |  | LARGADA LLEGADA EXPO
| CUBRE VALLAS | LETAPE | 70 | LARGADA LLEGADA EXPO MERCH IINGRESO CICLISTAS
| BANDERAS | LETAPE | 40
| CUBRE VALLAS | BANCOR | 4 | LARGADA Y LLEGADA
| CUBRE VALLAS | VITAL | 4 | LARGADA Y LLEGADA
| CUBREVALLAS | TALCAHUANO | 4 | LARGADA Y LLEGADA
| CUBREVALLAS | ACROSS | 4 | LARGADA Y LLEGADA
| CUBREVALLAS | PATOPAMPA | 4 | LARGADA Y LLEGADA
| CUBREVALLAS | LENS | 4 | LARGADA Y LLEGADA
| BOLAS INFLADAS | ACROSS | 2 | SECTOR FOODTRUCK
| CARPA INFLABLE CBA | AGENCIA CBA DEPORTES | 1 | INGRESO CCC |  | VER TENSION
| ARGO INFLABLE | AGENCIA CBA DEPORTES | 2 | INGRESO CAMINO CCC
| ARCO INFLABLE | LETAPE | 2 | EN INGRESOS PEATONALES
| INFLABLE BOTELLA | ROARK | 1 | VER UBICACION
| BANDERAS | ROARK | 15 | VER UBICACION
| CUBREVALLAS | ROARK | 8 | LARGADA Y LLEGADA
| GACEBO 3X3 | ROARK | 1 | FOODTRUCK
| BASTIDORES 2X0.80 | ENJOY | 9 | VER UBICACION
| TIJERAS | LETAPE | 10 | CAMINO CCC
| BACK 3X2 | LETAPE | 1 | INGRESO HALL |  | CON PATAS
| ESCRITORIOS PALCOS | LETAPE | 2 | 1 PUESTO MERCH - 1 VER
| ESCRITORIOS OZEMPIC | LETAPE | 3 | MERCH
| LONAS ZONA CERO | ZONA CERO | 2
| LONAS TORRES DE INGRESO | LETAPE EXPO | 3 | INGRESO CCC